## Prioridades
SERVIDOR
RF# | DEFINICIÓN RF | CDU | DEFINICIÓN CDU | PRIORIDAD | REQUISITOS | ANÁLISIS | DISEÑO | IMPLEMENTACIÓN | PRUEBAS
1 | Planificar etapa | 1 | Gestionar etapa | 1 | 8 | 10 | 13 | 20 | 13
2 | Mostrar información de etapa
3 | Mostrar información de caminos
4 | Añadir información de negocio | 2 | Gestionar negocio | 2 | 5 | 7 | 9 | 19 | 8
5 | Editar información de negocio
6 | Borrar información de negocio
7 | Mostrar información de negocio
8 | Buscar recurso | 3 | Buscar recurso | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6
9 | Leer comentarios | 4 | Gestionar comentarios | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6
10 | Responder comentarios
11 | Autenticarse | 5 | Autenticarse | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5
12 | Autenticación de doble factor
13 | Mostrar números de negocios | 6 | Mostrar estadísticas | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | 5
14 | Mostrar número de peregrinos satisfechos
15 | Mostrar número de peregrinos que usan/han usado el sistema
16 | Análisis de reseñas
CLIENTE
RF# | DEFINICIÓN RF | CDU | DEFINICIÓN CDU | PRIORIDAD | REQUISITOS | ANÁLISIS | DISEÑO | IMPLEMENTACIÓN | PRUEBAS
1 | Planificar etapa | 1 | Gestionar etapa | 1 | 5 | 8 | 11 | 17 | 8
2 | Mostrar información de etapa
3 | Mostrar información de caminos
4 | Añadir información de negocio | 2 | Gestionar negocio | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | 7
5 | Editar información de negocio
6 | Borrar información de negocio
7 | Mostrar información de negocio
8 | Buscar recurso | 3 | Buscar recurso | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6
9 | Leer comentarios | 4 | Gestionar comentarios | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 8
10 | Responder comentarios
11 | Autenticarse | 5 | Autenticarse | 4 | 3 | 7 | 11 | 10 | 7
12 | Autenticación de doble factor
13 | Mostrar números de negocios | 6 | Mostrar estadísticas | 5 | 3 | 7 | 11 | 10 | 6
14 | Mostrar número de peregrinos satisfechos
15 | Mostrar número de peregrinos que usan/han usado el sistema
16 | Análisis de reseñas
GLOBAL - GRUPOS FUNCIONALES
GF# | CDU | DEFINICIÓN | PRIORIDAD | REQUISITOS | ANÁLISIS | DISEÑO | IMPLEMENTACIÓN | PRUEBAS | TOTALES HORAS | TOTALES PRECIO
1 | 1 | Gestionar etapa | 1 | 13 | 18 | 24 | 37 | 21 | 113 | 2825
2 | 2 | Gestionar negocio | 2 | 8 | 13 | 18 | 35 | 15 | 89 | 2225
3 | 3 | Buscar recurso | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 12 | 53 | 1325
4 | 4 | Gestionar comentarios | 3 | 10 | 14 | 18 | 20 | 14 | 76 | 1900
5 | 5 | Autenticarse | 4 | 6 | 13 | 18 | 19 | 12 | 68 | 1700
6 | 6 | Mostrar estadísticas | 5 | 9 | 15 | 22 | 20 | 11 | 77 | 1925
[9 empty] | 476 | 11900

## PUD
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200
CDU1 | R(13) | [12 empty] | A(18) | [17 empty] | D(24) | [23 empty] | I(37) | [47 empty] | P(21) | [96 empty] | GLOBAL - GRUPOS FUNCIONALES
CDU2 | [13 empty] | R(8) | [17 empty] | A(13) | [26 empty] | D(18) | [36 empty] | I(35) | [39 empty] | P(15) | [64 empty] | CDU | Definición CDU | Prioridad | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas
CDU3 | [21 empty] | R(5) | [22 empty] | A(9) | [31 empty] | D(12) | [53 empty] | I(15) | [19 empty] | P(12) | [49 empty] | 1 | Gestionar etapa | 1 | 13 | 18 | 24 | 37 | 21
CDU4 | [21 empty] | R(10) | [22 empty] | A(14) | [32 empty] | D(18) | [52 empty] | I(20) | [19 empty] | P(14) | [49 empty] | 2 | Gestionar negocio | 2 | 8 | 13 | 18 | 35 | 15
CDU5 | [31 empty] | R(6) | [32 empty] | A(13) | [30 empty] | D(18) | [54 empty] | I(19) | [18 empty] | P(12) | [30 empty] | 3 | Buscar recurso | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 12
CDU6 | [55 empty] | R(9) | [32 empty] | A(15) | [24 empty] | D(22) | [55 empty] | I(20) | [19 empty] | P(11) | [10 empty] | 4 | Gestionar comentarios | 3 | 10 | 14 | 18 | 20 | 14
| 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 26 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 5 | Autenticarse | 4 | 6 | 13 | 18 | 19 | 12
| NOVIEMBRE | [153 empty] | DICIEMBRE | [45 empty] | 6 | Consultar estadísticas | 5 | 9 | 15 | 22 | 20 | 11
Iteración 0: 18/10 a 9/11
Iteración final: 15/12 a 19/12
Coste = 476h * 25€/h + 1000€ (It0) + 2000€ (ItFinal) = 14900€
G1 |  |  |  | Enrique Javier Villar Cea, Javier Rodríguez Castellano.
G2 |  |  |  | Ana Toledano Franco, Ángel Luis Rodríguez Martín-Palomino.
G3 |  |  |  | Aitor Millán Trujillo, Israel Mateos Aparicio Ruiz Santa Quiteria.